Občina Jesenice – JN - Sanacija Hermanovega mostu čez Savo

PAGE  
Občina Jesenice – JN - Sanacija Hermanovega mostu čez Savo


[image: image1.png]




RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

ODDAJA NAROČILA GRADNJE PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

SANACIJA HERMANOVEGA MOSTU ČEZ SAVO
Št. predmeta:

430-12/2011
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

3A.
POVABILO K ODDAJI PONUDBE


4B.
NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB


41.
PREDMET JAVNEGA NAROČILA


42.
ZAKONI IN PREDPISI


43.
JEZIK


44.
SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)


85.
SPREMEMBE IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE


96.
KRAJ IZVEDBE DEL RAZPISANEGA JAVNEGA NAROČILA


97.
IZDELAVA PONUDBE


117.7.          DODATNO NAROČILO


118.
POGAJANJA PO PREDHODNI OBJAVI


119.
PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE NAROČILA


1110.
IZLOČITEV PONUDBE


1111.
VARIANTNA PONUDBA


1112.
VELJAVNOST PONUDBE


1113.
IZLOČILNI POGOJI


1214.
ODPIRANJE PONUDB


1215.
PREGLED IN PRESOJA PONUDB


1316.
MERILO


1317.
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA


1318.
SKLENITEV POGODBE


1319.
OPOZORILA


1320.
REVIZIJA POSTOPKA


16C.
OBRAZEC PONUDBE


17D.
UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA


18PRILOGA št. D/1


19PRILOGA št. D/2


20PRILOGA št. D/3


21PRILOGA št. D/4


22PRILOGA št. D/5


23PRILOGA št. D/6


24PRILOGA št. D/7


26PRILOGA št. D/8


27PRILOGA št. D/10


28PRILOGA št. D/11


29PRILOGA št. D/12


31PRILOGA št. D/14


33PRILOGA št. D/14b


34PRILOGA D/15


37E.
OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE


38F.
VZOREC POGODBE


39PRILOGA ŠT. F/1


49G. VRSTA IN OPIS GRADNJE, KI JE PREDMET JAVNEGA NAROČILA


54H. OBRAZEC PREDRAČUNA TER NAVODILA O IZPOLNITVI


55PRILOGA ŠT. H/1


56PRILOGA ŠT. H/2


57PRILOGA ŠT. H/3


58I. FINANČNA ZAVAROVANJA


59PRILOGA št. I/1


60PRILOGA št. I/2


60POOBLASTILO ZA UNOVČENJE MENICE


61PRILOGA št. I/3


62PRILOGA št. I/4





A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06,16/08 in 19/10), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Sanacijo Hermanovega mostu čez Savo, št. 430-12/2011.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope, ponudnik mora podati ponudbo za celotno javno naročilo.

Vrsta in obseg del za Sanacijo Hermanovega mostu čez Savo je navedena v G. delu te razpisne dokumentacije. 

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika za ureditev Sanacijo Hermanovega mostu čez Savo,  so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.
PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne 19.04.2011 najkasneje do 10.00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa Sprejemna pisarna Občine Jesenice (soba št. 1). 

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v TOREK 19.04.2011, ob 11.00 uri na naslovu: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem!

Tomaž Tom Mencinger

ŽUPAN

B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Predmet javnega naročila je Sanacija Hermanovega mostu čez Savo. 
Javno naročilo za oddajo javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi je objavljeno na portalu javnih naročil z dne 01. 04. 2011, številka objave JN3318/2011.

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope, ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno naročilo. Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika za Sanacijo Hermanovega mostu čez Savo so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti. 

Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vsa določila veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ki veljajo v Republiki Sloveniji.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

V skladu s 6. odstavkom 29. člena ZJN-2 si naročnik pridržuje možnost oddaje dodatnih gradenj in storitev po postopku s pogajanji brez predhodne objave.

Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela najugodnejšemu ponudniku obseg dela zmanjšati, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

Vrsta in opis predmeta javnega naročila je razviden v G. delu razpisne dokumentacije. 

2. ZAKONI IN PREDPISI 

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov:

· Zakon o javnem naročanju - ZJN-2 (UL RS, št. 128/06,16/08 in 19/10);

· Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja ZRPJN (UL RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo – UPB 5);

· Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2010 in 2011 – ZIPRS1011 (UL RS, št. 99/09);

· Zakon o graditvi objektov - ZGO-1-UPB (UL RS, št. 108/09 – in spremembe); 

· Obligacijski zakonik (UL RS, št. 97/07 UPB 1);
· predpisi in standardi, ki se nanašajo na predmet in izvedbo naročila.

3. JEZIK

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. 

4. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)

Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik predložil:

4.1. Izpolnjen Obrazec ponudbe (C. del razpisne dokumentacije);

4.2. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga št. D/1);

4.3. Sposobnost ponudnika:

Za priznanje sposobnosti ponudnika mora le-ta izpolnjevati pogoje iz 42. do 45. člena ZJN-2, kar ponudnik dokazuje z izjavo o sposobnosti, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Naročnik bo, v primeru dvoma v podane izjave, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.

Osnovna sposobnost: 

Izpolnjene, podpisane in žigosane izjave (in zakonitih zastopnikov v točki 4.3.2.), dane pod kazensko in materialno odgovornostjo: 

4.3.1. Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika) in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (Priloga št. D/2).
4.3.2. Izjava zakonitega zastopnika (fizične osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja, da on sam ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite zastopnike) in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb (Priloga št. D/3). 

4.3.3.  Izjava, da proti ponudniku kot gospodarskemu subjektu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti njemu uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.

4.3.4.  Izjava, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.

4.3.5.  Izjava, da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.

4.3.6.  Izjava, da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Kot dokazilo pod točke 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5. in 4.3.6. ponudnik predloži izjavo (Priloga št. D/4).
4.4. Poklicna sposobnost:

Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava, dane pod kazensko in materialno odgovornostjo (Priloga št. D/5). 

4.4.1. Izjava, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register. 

4.4.2. Izjava, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila pristojnih institucij. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

Vse izjave morajo biti original (tako za ponudnika, skupnega izvajalca ali podizvajalca).

4.5. Ekonomska in finančna sposobnost:

Za dokazilo v zvezi z ekonomsko in finančno sposobnostjo ponudnik priloži ponudbi:

1. BON-1/P (podjetja) oz. BON-1/SP (samostojni podjetniki) s podatki in kazalniki za leto 2010 (v primeru, da ponudnik še ne more pridobiti BON obrazca za leto 2010, ponudbi priloži BON obrazec za leto 2009);

2. BON-2 oz. ustrezno potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega so razvidni identični podatki kot v navedenem obrazcu.
· pogoj je, da v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega naročila noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov ni bil blokiran. V kolikor ima ponudnik odprtih več računov, predloži potrdila vseh bank.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje minimalnega pogoja je to razlog za izločitev ponudbe.

4.6. Tehnična in kadrovska sposobnost:

4.6.1. Referenčna lista ponudnika oz. skupnega ponudnika (partnerja) z navedbo naročnikov, pri katerih je ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvajal istovrstna dela (Priloga št. D/6). Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje minimalne pogoje: 

· Predložiti morajo vsaj 2 potrjeni referenci za dobro opravljena istovrstna dela s področja sanacij betonskih nosilnih konstrukcij, ki so ga izvajali v obdobju zadnjih petih letih v višini najmanj 150.000,00€ (brez DDV). 
· Predložiti morajo vsaj 4 potrjene reference za dobro opravljena sanacijska dela, ki so vključevala tudi betonske konstrukcije in tem podobne objekte, ki so jih izvajali v zadnjih petih letih, v višini najmanj 50.000€ (brez DDV) za vsak objekt.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje minimalnega pogoja je to razlog za izločitev ponudbe.

Priložiti je potrebno izpolnjen obrazec Priloga št. D/6, izpolnjen, podpisan in žigosan s strani izvajalca in obvezno priložiti dokazila - podpisane referenčne izjave naročnikov obrazec Priloga št. D/7.
4.6.2.  Referenčne izjave naročnikov/investitorjev o potrjenih referencah. Referenčne izjave naročnikov so lahko fotokopije (Priloga št. D/7). 
Pisna potrdila o izvedenih istovrstnih delih potrjena s strani investitorja morajo vsebovati najmanj naslednje podatke:

· opisom izvedenih gradbenih del

· leto izvedbe

· vrednost izvedenih del

· investitor oz. naročnik

· kontaktna oseba investitorja in njegova telefonska številka.

4.6.3. Tehnično osebje za izvedbo naročila (Priloga št. D/8)

Zagotovljen mora biti odgovorni vodja del, ki ima opravljen strokovni izpit za odgovorno vodenje gradbenih del, v skladu z Zakonom o graditvi objektov in je včlanjen v inženirsko zbornico Slovenije;

Opomba:

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika zahteva dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu in o članstvu v inženirski zbornici.

4.6.4. Izjava ponudnika o upoštevanju veljavnih predpisov (Priloga št. D/9)

4.6.5. Izjava ponudnika o odpravi napak v garancijskem roku (Priloga št. D/10)

4.6.6. Izjava ponudnika  o izpolnjevanju obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika (Priloga št. D/11)

4.7. Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

4.7.1. V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti:

· Pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (Priloga št. D/12).

4.7.2. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti za vsakega od podizvajalcev:

· Izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcih in vrsta del, ki jih bo izvajal (Priloga št. D/13);
· Izpolnjen obrazec Izjava o odnosu do podizvajalca (Priloga št. D/14a)

· Izpolnjen obrazec Soglasje podizvajalca za neposredna plačila (Priloga št. D14/b)

· Izpolnjen Obrazec Podatki o podizvajalcu (Priloga št. D/15)
Vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (točke 4.3. in 4.4.) – priložiti izpolnjene obrazce D/2, D/3 in D/5. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.
Vsak navedeni podizvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi (podatki o podizvajalcu – izpolniti Prilogo št. D/14b in D/15)

V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci. Navedeno mora biti katera dela prevzemajo navedeni podizvajalci. Vrednost del, ki jih prevzema ponudnik kot glavni izvajalec ne more biti manjša od vrednosti del posameznega podizvajalca.
Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora ponudbi priložiti dogovor o skupnem sodelovanju s podizvajalcem pri izvedbi naročila, z vsakim od navedenih podizvajalcev v tabeli Priloge D/13.

4.8. Skupna ponudba:

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj. Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (točke 4.3. in 4.4.). Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj.

V skupni ponudbi mora biti razvidno, katera dela prevzema vsak izvajalec.

V primeru, da bo skupina izvajalcev izbrana na javnem razpisu, bo morala le-ta pred sklenitvijo pogodbe za izvedbo predmetnega javnega naročila predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. V pogodbi o skupni izvedbi naročila, se bo določil vodilni partner in opredelila odgovornost posameznih partnerjev.
4.9. Izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije (E. del razpisne dokumentacije).

4.10. Vzorec pogodbe (F. del razpisne dokumentacije). Le-te mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (če vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izločitveni kriterij). Ponudnik mora svoji ponudbi obvezno priložiti:

· terminski plan izvedbe del (priloga št. F/1), ki je sestavni del pogodbe.
4.11. Izpolnjen Obrazec predračuna (H. del razpisne dokumentacije), ki ga sestavljata:

· obrazec ponudbenega predračuna (Priloga št. H/1),

· popis materiala in del - cenik razpisanih del na enoto (priloga št. H/2),

· cenik del, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna - cenik materiala, kalkulativnih plač, storitev gradbene mehanizacije, prevozov s kamionom (priloga št. H/3).

4.12. Garancije v zvezi z naročilom, ki jih mora predložiti ponudnik, in sicer:

skupaj s ponudbo: 

· finančno zavarovanje za resnost ponudbe; ponudnik mora priložiti lastno bianco menico (neizpolnjeno) skupaj s pooblastilom za unovčenje in menično izjavo v višini 10.000,00 € (vzorec teksta je v prilogi št. I/1 in I/2). Podrobna določila so podana v I. delu razpisne dokumentacije z naslovom: Finančna zavarovanja; 

Po podpisu pogodbe (izbrani ponudnik):

· finančno zavarovanje - bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti; kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran, to je podpisan s strani ponudnika (priloga št. I/3); 
· finančno zavarovanje - bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku; kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran, to je podpisan s strani ponudnika (priloga št. I/4). 
5. SPREMEMBE IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na pisna vprašanja, prejeta najpozneje sedem (7) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Ponudniki lahko postavijo vprašanja preko Portala javnih naročil (na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu), kjer bodo objavljeni tudi odgovori.

Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.
Dodatne informacije: 

· za gradbeni del – Sašo Oblak – telefon št. 04/ 586-92-20;

· za pravni del – Tea Jenkole – telefon št.  04/ 586-92-24. 

Možen je ogled območja izvajanja del. Prosimo, da se za ogled predhodno najavite na tel. številko 04/5869 220 (g. Sašo Oblak), da se sporazumno določi čas vašega ogleda.
Za izvedbo gradbenih del, ki so predmet javnega naročila, je izdelana projektna dokumentacija, in sicer: 
· Hermanov most čez Savo na Jesenicah, št. 11-267/03, oktober 2003, PGD in PZI, ki ga je izdelalo podjetje GIRI d.o.o., Lavričeva 9, 1000 Ljubljana, odgovorni vodja projekta Igor Žugič, univ.dipl.inž.grad.

Projekt je na vpogled pri naročniku. Prosimo, da se predhodno najavite (ga. Tea Jenkole), da se sporazumno določi čas vašega vpogleda v projekt, in sicer zaradi zagotovitve prisotnosti uradne osebe. 

6. KRAJ IZVEDBE DEL RAZPISANEGA JAVNEGA NAROČILA

Območje občine Jesenice
7. IZDELAVA PONUDBE  

7.1. OBLIKA PONUDBE

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te.

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika, razen prilog št. D/14, D/14a, D/14b in D/15, ki jo izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci, priloge št. D/13, ki jo izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki ne nastopajo s podizvajalci ter prilog št. I/3 in I/4 (vzorca finančnega zavarovanja), ki so podlaga za izdajo originalnih finančnih zavarovanj, v posameznih fazah postopka javnega razpisa.
Dokazila se zloži po zaporedju, in sicer najprej za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce.
Zaželeno je:

· da so vsa zahtevana dokazila (4. točka teh navodil) vložena v ločenih ovitkih;

· da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če se dokument sestoji iz več listov (omogočeno listanje).

· da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, zvezani z vrvico v celoto.

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bil predana. Na ovojnici mora biti nalepljen izpolnjen obrazec prijave (Priloga št. D/16).

Naročniku (sprejemna pisarna) mora biti vročena (osebno ali po pošti) do roka (datum in ura) določenega v objavi in povabilu k oddaji ponudb, sicer šteje za nepravočasno. Sprejemna pisarna naročnika na ovojnici označi datum in točen čas prevzema ponudbe.
7.2. SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE

Ponudnik sme ponudbo umakniti ali spremeniti do poteka roka za predložitev ponudbe. Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo le, da se na kuverto napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne smejo več spremeniti ali umakniti oddanih ponudb.

Če ponudnik umakne ponudbo ali jo spremeni po poteku roka ali ne sklene pogodbe, če je bila njegova ponudba izbrana, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

7.3. CENA

Cene morajo biti izražene v EUR. Formirana mora biti s ponudbenim predračunom, sestavljenim na priloženih popisih, z vnosom ponudbenih cen na enoto (brez DDV), brez korektur popisov in količin.

Ponudbena cena je prodajna cena, ki zajema vse stroške (tudi davek na dodano vrednost, takse, uvozne dajatve, stroške embaliranja, prevoza, zavarovanja, idr.) za izročitev enote, kot končnega funkcionalnega izdelka. V primeru, da ponudnik daje popust na ponujena gradbena dela, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali. 

Ponudbeni predračun mora vsebovati tudi cenik osnov za režijski obračun eventualno naročenih nepredvidenih ali poznejših del, izpolnjen na priloženem obrazcu razpisne dokumentacije.  

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna. 

Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so merodajne in jih bo upoštevajoč prejete obrazložitve, preveril.

Gradbišče mora izvajalec ustrezno zavarovati tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb.

Cene za enoto so fiksne in dokončne do zaključka izvedbe javnega naročila. Ponudnik ni upravičen do podražitev. 

Ponudba mora zajemati vsa razpisana dela po zahtevah naročnika.

Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v RS veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili ter normativi, in v skladu z dovoljenjem za opravljanje del.

Pogodbena dela se morajo  izvajati s strokovno usposobljenimi delavci.

7.4. ROK PLAČILA

Dela po sklenjeni pogodbi bo izbrani ponudnik obračunaval po cenah za enoto iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v gradbeni knjigi, na podlagi začasnih mesečnih situacij in končne situacije. Naročnik bo situacije plačeval 30. dan od datuma prejema situacije. Pogoj za izplačilo končne obračunske situacije je tudi uspešna z zapisnikom izvedena primopredaja del in predaja finančnega zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

7.5. ZAUPNOST POSTOPKA

Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot tajnost varoval le tiste podatke v ponudbi, ki so označeni kot poslovna skrivnost oziroma tajnost in, ki jih kot takšne opredeljuje zakon. Podatki, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, ne morejo biti označeni kot tajnost ali kot poslovna skrivnost.

Imena ponudnikov bodo do odpiranja ponudb varovana kot poslovna skrivnost.

7.6. ROK ZAČETKA IN DOKONČANJA DEL

Izvajalec del se obvezuje začeti s pogodbenimi deli sanacije Hermanovega mostu čez Savo v petnajstih dneh po podpisu pogodbe in bo dela dokončal najkasneje v treh mesecih od pričetka del, v skladu s terminskim planom del. (predvidoma 15.5.2011 do 15.8.2011)
Ponudbeni rok za izvedbo naročila ne sme presegati razpisanega. V kolikor je rok izvedbe daljši od zahtevanega, se ponudba izloči.
7.7.          DODATNO NAROČILO

V skladu s 6. odstavkom 29. člena ZJN-2 si naročnik pridržuje možnost oddaje dodatnih gradenj po postopku s pogajanji brez predhodne objave.

8. POGAJANJA PO PREDHODNI OBJAVI

Če se postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ni bila pridobljena nobena ponudba ali pa so bile vse pridobljene ponudbe nepravilne, nesprejemljive ali neprimerne, si naročnik, skladno z zakonom, pridržuje pravico oddati isto naročilo po postopku s pogajanji.
9. PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE NAROČILA

V skladu z drugim odstavkom 80. člena ZJN-2 ima naročnik pravico pred potekom roka za odpiranje ponudb ustaviti postopek javnega naročanja. V primeru ustavitve postopka javnega naročila naročnik ne prevzema nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti do ponudnika.
10. IZLOČITEV PONUDBE

Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev za udeležbo, bodo izločene.
11. VARIANTNA PONUDBA

Variantne ponudbe niso predvidene in ne bodo upoštevane. Variantne ponudbe pomenijo spremembo v materialu, količini, načinu dela,...

12. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb oziroma najkasneje do 29.07.2011. 

V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.

13. IZLOČILNI POGOJI

· Če je imel ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja blokiran svoj račun;

· Če ponudnik ne predloži zahtevanih referenc o izvedbi istovrstnih del.
· Ponudbeni rok za izvedbo naročila ne sme presegati razpisanega.
· Izredno slabe izkušnje pri dosedanjem sodelovanju (neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, vključno z odpravo reklamacij pogodbenih del).
Ostali splošni izločilni kriteriji so navedeni v točki 4 Sestavni deli ponudbene dokumentacije – ponudbeni pogoji (rok plačila, …).
14. ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb je javno, na kraju in ob času določenem v objavi in v povabilu k oddaji ponudb. Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja.

Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (naziv ali šifra ponudnika, ponudbena cena). V zapisnik se zapiše tudi na odpiranju ugotovljene pomanjkljivosti v ponudbah ter pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov glede postopka odpiranja.
Nepravočasne ponudbe se neodprte vrne pošiljateljem.

Zapisnik o javnem odpiranju ponudb se prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov izroči takoj po končanem odpiranju, vsem ostalim ponudnikom pa pošlje po pošti najkasneje v treh delovnih dneh po odpiranju.
15. PREGLED IN PRESOJA PONUDB
Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila preveri resničnost ponudnikovih navedb (izjav) in predloženih listin ter zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo, na podlagi 78. člena ZJN -2, v kolikor bo to potrebno, ponudnikom dopustil in omogočil dopolnitev ponudb v delih, ki ne vplivajo na njihovo razvrstitev po postavljenih merilih. Ponudniki ne smejo spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril, ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Naročnik bo ponudbo zavrnil:

· če ponudnik na njen poziv in v roku, ki ga določi, ne predloži zahtevanih pojasnil oziroma dokazil ali, če ne soglaša z odpravo ugotovljenih računskih napak;

· če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz specifikacije naročila.

· če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in o tem, skladno s 77. členom Zakona o javnem naročanju obvesti ministrstvo, pristojno za finance.

· če se izkaže, da je ponudnik v specifikacijo naročila vnesel kakršnekoli kvalitativne ali/in kvantitativne spremembe. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov (na primer: cene na enoto).

Naročnik bo popravil računske napake na sledeč način:
· kjer obstaja razlika med zneski, izraženimi s številkami in zneski, izraženimi z besedami, bodo merodajni zneski, izraženi z besedami;

· kjer obstaja razlika med cenami za enoto in skupnimi zneski, dobljenimi z množenjem cen za enoto in količinami, bo merodajna cena za enoto, kot je navedena, razen če gre (po mnenju naročnika) za očitno napačno namestitev decimalne vejice pri ceni za enoto - v tem primeru bo merodajen skupni znesek, kot je naveden in se bo popravila cena za enoto.

· v primeru, da v končni ponudbeni ceni ne bodo upoštevani vsi zneski iz priloženih rekapitulacij oziroma popisa del, se bodo le – ti prišteli k ponudbeni vrednosti. 

Popravek računske napake (seštevanje, množenje, deljenje) bo mogoč pod pogoji, ki jih določa ZJN-2 v 78. členu.

16. MERILO

Ob izpolnjevanju vseh zahtevanih splošnih in posebnih pogojev bo pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše ponudbe uporabljeno edino merilo, to je najnižja cena za izvedbo del. Za naročnika pomeni »najnižja cena« najnižjo skupno končno ponudbeno vrednost z vključenim davkom na dodano vrednost.
Pri ponudbah, v katerih so ponujene neobičajno nizke cene, glede na predmet javnega naročila, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobnejšo obrazložitev o detajlnih sestavinah cen v ponudbi, za katere meni, da pomembno prispevajo k nenormalno nizki vrednosti ponudbene cene in preveril te sestavine, upoštevajoč ponudnikovo obrazložitev.

Opomba: V primeru, da po analizi ponudb dve pravilni in samostojni ponudbi ponudita enako ceno za izvedbo del, bo naročnik med njima izbral tisto ponudbo, katere kandidat ima boljši (višji) indeks gospodarnosti poslovanja v preteklem letu.  

17. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA
Naročnik najkasneje v roku 45 dni po odpiranju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in nato ponudnike pisno obvesti o svoji odločitvi.

18. SKLENITEV POGODBE

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 5 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje resnosti ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe. 

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji) in postane veljavna s ponudnikovo predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Sestavni del pogodbe je tudi ponudba. 
19. OPOZORILA

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

20. REVIZIJA POSTOPKA

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka deset dni od prejema obvestila o dodelitvi naročila. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku v dveh izvodih. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku priporočeno po pošti ali po telefaksu.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo ter priložiti potrdilo o vplačilu takse, na transakcijski račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802: 

· model 11

· P1: šifra proračunskega uporabnika (16110 - Ministrstvo za finance - štirimestna številka plus kontrolna številka)
· P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)
· P3: številka računa ali drugega dokumenta in oznaka leta (6 mest plus 2 mesti za leto). Uporabi se zaporedna številka javnega naročila, objavljena v Uradnem listu RS 
· med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno vpiše vezaj.
Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek ne vsebuje vseh obveznih podatkov ali da iz navedb ni mogoče ugotoviti kršitve, nemudoma pozove vlagatelja, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri (3) dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik s sklepom zahtevek za revizijo zavrže. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh (3) dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

PONUDBA

JAVNI RAZPIS  
PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

SANACIJA HERMANOVEGA MOSTU ČEZ SAVO
 št. 430-12/2011
	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


Priloge: 

1. ponudbena dokumentacije po 4. točki razpisne dokumentacije

C. OBRAZEC PONUDBE

Na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Sanacijo Hermanovega mostu čez Savo, št. 430-12/2011, objavljenega na Portalu javnih naročil Ministrstva za finance, številka objave JN3318/2011, dajemo ponudbo, kot sledi:

Navedba ponudnika, na kakšen način daje ponudbo: 
Ponudbo dajemo (obkroži):
a) samostojno

b) skupno ponudbo v skupini izvajalcev/partnerjev*:

	


I. Naročilo se obvezujemo izvesti v naslednjih rokih: 

· v roku treh mesecev, predvidoma od 15.5.2011 do 15.08.2011.

II. Dela bom izvajal (obkroži):

a) sam

b) s podizvajalcem: __________________________________________

______________________________________________________________

III. Ponudbeni pogoji:

Izjavljamo, da:

· sprejemamo plačilo _________ (30.) dan od uradno prejetih, s strani strokovnega nadzora, potrjenih začasnih situacij in končne obračunske situacije
· je veljavnost ponudbe najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb,

· se ponudba nanaša na celotno naročilo.

IV.    Merilo za izbor (najnižja cena) :
	Ponujena vrednost za izvedbo del z vključenim DDV 
	€


	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


* pri skupni ponudbi ta obrazec podpišejo vsi partnerji

D. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Komisija bo ugotovila usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila tako, da bo preverila da:

· ponudnik in njegov zakoniti zastopnik nista bila pravnomočno obsojena za kazniva dejanja iz 42 člena ZJN-2,
· proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti njemu uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež,
· ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila,
· ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež,
· ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,
· ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register, 

· ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti,
· je ponudnik finančno in poslovno sposoben.
Naročnik bo usposobljenost ponudnika oz. njegovega podizvajalca preveril na podlagi izjav danih pod kazensko in materialno odgovornostjo:

· Izjave pooblaščene osebe ponudnika in izjave zakonitega zastopnika (fizične osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2. 

· Izjave, da proti ponudniku kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti njemu uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.

· Izjave, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.

· Izjave, da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.

· Izjave, da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
· Izjava, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register, 

· Izjava, da ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti,
· Podatkov o finančnem stanju iz obrazcev BON-1/P oz. BON/1/SP in BON-2.
PRILOGA št. D/1

PODATKI O PONUDNIKU

	NAZIV PONUDNIKA:
	

	NASLOV PONUDNIKA:
	

	KONTAKTNA OSEBA:
	

	ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:
	

	SPLETNI NASLOV PONUDNIKA:
	

	TELEFON:
	

	TELEFAX:
	

	MATIČNA ŠTEVILKA:
	

	IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV:
	

	ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
ODPRT PRI BANKI:
	

	ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:
	


	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


PRILOGA št. D/2
IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 40/04, 37/05 in 17/06):

· hudodelsko združevanje,

· nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril, sprejemanje ali dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,  

· goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti,

· goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti, 

· pranje denarja. 

in

POOBLASTILO

Pooblaščam Občino Jesenice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

	Polno ime podjetja:
	

	Sedež podjetja:
	

	Občina sedeža podjetja:
	

	Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
	

	Matična številka podjetja:
	


	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


PRILOGA št. D/3

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 40/04, 37/05 in 17/06):

· hudodelsko združevanje,

· nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril, sprejemanje ali dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,  

· goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti,

· goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti, 

· pranje denarja. 

in

POOBLASTILO

Spodaj podpisani __________________________________ (ime in priimek) pooblaščam Občino Jesenice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

	EMŠO:
	

	Datum rojstva:
	

	Kraj rojstva:
	

	Občina rojstva:
	

	Država rojstva:
	

	Naslov stalnega/začasnega bivališča:
	

	Državljanstvo:
	

	Moj prejšnji priimek se glasi:
	


	
	
	

	Kraj in datum
	
	(podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelja)


OPOMBA: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se le ta ustrezno fotokopira.

PRILOGA št. D/4

	

	

	(ponudnik)


IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za ureditev Sanacijo Hermanovega mostu čez Savo za, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:

1. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež.

2. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.

3. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež.

4. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


PRILOGA št. D/5

	

	

	(ponudnik)


IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI

· V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Sanacijo Hermanovega mostu čez Savo, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko _______________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _______________, številka ____________________. 

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila smo na podlagi Zakona __________________________________________________________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _________________ izdano pri ________________________ ____________________________________________, dne ________________.

Smo člani naslednje organizacije: ______________________________________________
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.).

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite točko C.)

S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Izjava za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima ponudnik svoj sedež).

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


PRILOGA št. D/6

	

	

	(ponudnik)


REFERENČNA LISTA PONUDNIKA OZ. SKUPNEGA PONUDNIKA S PODROČJA ISTOVRSTNIH DEL
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvajali istovrstna dela za naslednje naročnike:
· istovrstna dela s področja sanacij betonskih nosilnih konstrukcij, ki so ga izvajali v obdobju zadnjih petih letih v višini najmanj 150.000,00€ (brez DDV) – 2 referenci. 
· sanacijska dela, ki so vključevala tudi betonske konstrukcije in tem podobne objekte, ki so jih izvajali v zadnjih petih letih, v višini najmanj 50.000€ (brez DDV) za vsak objekt – 4 reference.
	NAROČNIK: 


	OBJEKT - DELA
	LETO IZVEDBE
	POGODBENA VREDNOST

(v € brez DDV)

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	6.
	
	
	

	7.
	
	
	

	SKUPAJ
	XXXXXX
	XXXXX
	


OPOMBA: V primeru večjega števila referenc se obrazec fotokopira!

Vrednost istovrstnih del iz SIT v EUR ponudnik preračuna po tečaju zamenjave 1 EUR = 239,640 SIT.

	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


PRILOGA št. D/7

Podatki o naročniku/ potrjevalcu reference: 

	

	(naziv)

	

	(sedež)

	

	(poštna številka in kraj)


za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Sanacijo Hermanovega mostu čez Savo za naročnika Občino Jesenice, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednjo 

REFERENČNA IZJAVA 

Potrjujemo, da nam je ponudnik uspešno opravil naslednja dela:

	Naziv investicije:
	

	Čas izvedbe:
	

	Kraj izvedbe:
	

	Skupna vrednost v € brez DDV:
	


Kratek opis del (vrsta in obseg izvedenih del): 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Naše mnenje o izvršenem delu (mnenje je obvezno): 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
· S podpisom tega obrazca potrjujemo, da je ponudnik dela izvedel strokovno, pravočasno in kvalitetno ter skladno s pogodbenimi določili. 

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba:

ime in priimek: _____________________________________________________

telefon: ___________________________________________________________

telefaks: __________________________________________________________

elektronska pošta: __________________________________________________

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis odgovorne osebe naročnika)


NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav. Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika, za katerega je ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa izvršil dela, ki se nanašajo na izgradnjo istovrstnih del. Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti izpolnjene in podpisane s strani naročnika, za katerega je ponudnik opravil dela, in bodo navedena tudi v referenčni listi.

PRILOGA št. D/8

SEZNAM KLJUČNEGA TEHNIČNEGA OSEBJA IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV PONUDNIKA, KI BODO ODGOVORNI ZA IZVEDBO POGODBE 

	Zap.št.
	 Priimek in ime
	Stopnja izobrazbe
	Funkcija
	Identifikacijska št. vpisa pri IZ RS *
	Opis del pri izvedbi javnega naročila: 


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Stanje na dan sestave ponudbe.

Identifikacijska številka vpisa v imenik inženirske zbornice Republike Slovenije (vpis se zahteva za vodjo projekta ali odgovornega vodjo del)

IZJAVA: Izjavljamo, da so podatki točni.

	

	(ponudnik)

	

	(žig in podpis pooblaščene osebe)


PRILOGA št. D/9
IZJAVA PONUDNIKA O UPOŠTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Sanacijo Hermanovega mostu čez Savo, št. 430-12/2011 izjavljamo, da:
· imamo sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe),

· upoštevamo vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se nanašajo na varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje.  

Obvezujemo se, da bomo v primeru zahteve naročnika, dostavili dokazilo ali listino iz katere bo izhajala resničnost zgornjih navedb.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


PRILOGA št. D/10
IZJAVA PONUDNIKA O ODPRAVI NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Odgovorna oseba ponudnika, ___________________________________________, 


(ime in priimek odgovorne osebe)

izjavljam, da bomo v

garancijski rokih za izvedena dela, ki se nanašajo na izgradnjo Sanacijo Hermanovega mostu čez Savo, št . 430-12/2011 na poziv naročnika odpravili napake v tehnično sprejemljivem roku, ki nam ga odredi naročnik, in sicer:

· takoj za napake, ki lahko vplivajo na povečanje škode,

· v najkrajšem času in v roku, ki ga bomo dogovorili z naročnikom za ostale ugotovljene napake. 

V primeru, da napake ne bomo odpravili v dogovorjenem roku, lahko naročnik odredi popravilo drugemu izvajalcu, na naše stroške oziroma unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ob čemer bo naročnik zaračunal v naše breme 5% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih režijskih stroškov.

Odzivni čas na obvestilo o napaki je do 3 dni in rok za odpravo napak do največ 7 dni.
Izjavljamo, da:

· za solidnost gradnje nudimo garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1), to je 10 let od izročitve in prevzema del.

	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


PRILOGA št. D/11
	REPUBLIKA SLOVENIJA 


	
	Prejeto dne:
	_____._____.20_____          

	MINISTRSTVO ZA FINANCE


	
	Številka:
	__________________

	DAVČNI URAD___________________

                                       (navedite davčni urad)
	
	
	Izpolni uradna oseba


VLOGA ZA PRIDOBITEV PODATKOV

O IZPOLNJEVANJU DAVČNIH OBVEZNOSTI 

KANDIDATA ALI PONUDNIKA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA 

PODATKI O VLOŽNIKU

· Naročnik

· Kandidat oziroma ponudnik

        (ustrezno označite)

	naziv
	sedež
	davčna številka

	
	
	


PODATKI O KANDIDATU OZIROMA PONUDNIKU (če podatke pridobiva naročnik)

	zap. št.
	naziv
	sedež
	davčna številka

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Za namene izvedbe postopka javnega naročanja, prosimo davčni organ, da nam na podlagi tretjega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06 s sprem)., posreduje podatke o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata ali ponudnika, in sicer o višini:
· zapadlih neplačanih davčnih obveznosti;
· davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je odložen začetek davčne izvršbe oziroma je začeta davčna izvršba zadržana;
· davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo davka oziroma še ni potekel rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti.

V/Na: ____________________, dne ____.____.20____

__________________________

Podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca vložnika

PRILOGA št. D/12
IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Sanacijo Hermanovega mostu čez Savo, št. 430-12/2011, izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


OPOMBA: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.
PRILOGA št. D/13
PODIZVAJALCI, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

	Zap. št.
	Naziv podizvajalca
	Vrsta del, ki jih bo izvajal
	Vrednosti del, ki jih bo izvajal 

(v €)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


OPOMBA: Obrazec se izpolni le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci.










PRILOGA D/14a


IZJAVA O ODNOSU DO PODIZVAJALCA

V zvezi z  javnim razpisom  za  oddajo  javnega  naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Sanacijo Hermanovega mostu čez Savo, pod kazensko in materialno odgovornostjo, izjavljamo:

· da imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev, s katerimi sodelujemo na navedenem javnem razpisu,

· da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci,

· da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,

· da smo pridobili pisno soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.  

· Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa z podizvajalcem. 


	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


OPOMBA: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalcem. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost navedb na tem obrazcu.

PRILOGA št. D/14b

SOGLASJE PODIZVAJALCA:
Podizvajalec
___________________________________________________________________________,
(naziv in naslov podizvajalca)
soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila gradnje za Sanacijo Hermanovega mostu čez Savo, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.
	

	(podizvajalec)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


OPOMBA: obrazec izpolni podizvajalec

PRILOGA D/15

PODATKI O PODIZVAJALCU
	NAZIV PODIZVAJALCA:
	

	NASLOV PODIZVAJALCA:
	

	KONTAKTNA OSEBA:
	

	ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:
	

	SPLETNI NASLOV PODIZVAJALCA:
	

	TELEFON:
	

	TELEFAX:
	

	MATIČNA ŠTEVILKA:
	

	IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV:
	

	ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
ODPRT PRI BANKI: 
	


	

	(podizvajalec)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


OPOMBA: obrazec izpolni podizvajalec

PRILOGA št. D/16
OBRAZEC PRIJAVE

Opomba: obrazec na naslednji strani je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico, v kateri je ponudba!

Obvezno je, da so vsi dokumenti, priloženi v ponudbi zvezani z vrvico in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oz. pečata; 

	POŠILJATELJ:

________________________________

________________________________

________________________________


	
	

	Ponudbo prevzel:


	
	OBČINA JESENICE

CESTA ŽELEZARJEV 6 

4270 JESENICE


	
	
	NE ODPIRAJ – PONUDBA - 

JAVNI RAZPIS – SANACIJA HERMANOVEGA MOSTU, št. 430-12/2011



E. OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa za oddajo naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za ureditev Sanacijo Hermanovega mostu čez Savo, št. 430-12/2011, in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.
Naročniku, Občini Jesenice; Jesenice izjavljamo, da:

· smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, ki se nanaša na javno naročilo za oddajo javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Sanacijo Hermanovega mostu čez Savo, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil,
· smo seznanjeni, da je rok za izvedbo naročila tri mesece od pričetka del
· se strinjamo s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo kot tako sprejemamo,

· se strinjamo z vsebino predloženega vzorca pogodbe,

· smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,

· dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,

· s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


F. VZOREC POGODBE

NAVODILO:

Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (če vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izločitveni kriterij). 

Terminski plan izvedbe del (Priloga št. F/1) – ponudnik mora svoji ponudbi obvezno priložiti terminski plan izvedbe del, ki je sestavni del pogodbe. 
Iz terminskega plana mora biti razveden potek del (vrsta, zaporedje in trajanje del) ter dinamika obračunavanja. 

Terminski plan del in obračunov se izdela na predloženi prilogi oziroma v obliki prilagojeni naročilu, upoštevajoč zahteve iz prejšnjega odstavka.
PRILOGA ŠT. F/1

GRADBENA POGODBA ŠT. 430-12/2011 - vzorec

SANACIJA HERMANOVEGA MOSTU ČEZ SAVO
ki jo sklepata 

NAROČNIK: 
OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ki jo zastopa župan Tomaž Tom Mencinger, ID št. za DDV: SI39795888, EMŠ: 5874335 (v nadaljevanju: naročnik), 

in

IZVAJALEC: _______________________________________________________________, ki jo zastopa direktor ____________________________________________, ID št. za DDV _____________________, EMŠ: _____________, (v nadaljevanju: izvajalec)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

· je bil izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa, objavljenega dne 01. 04. 2011 na portalu javnih naročil Ministrstva za finance, št. objave JN3318/2011 in obveščen z obvestilom o oddaji naročila št. 430-12/2011 z dne _________;

· ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu Občine Jesenice, na proračunski postavki 8060 – Modernizacija cest konto 420500 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave;

· je investicija vključena v Načrt razvojnih programov, in sicer št. OB041-10-0025
PREDMET POGODBE 

2. člen

Predmet pogodbe je sanacija Hermanovega mostu čez Savo, vse po popisu del in po predračunu iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, na katerem je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik in v skladu z izvedbenimi projekti ter v skladu z Zakonom o graditvi objektov – ZGO-1C (Uradni list RS št. 108/2009 in spremembe).
Pogodbena dela se izvede na osnovi projekta:

· Hermanov most čez Savo na Jesenicah, št. 11-267/03, oktober 2003, PGD in PZI, ki ga je izdelalo podjetje GIRI d.o.o., Lavričeva 9, 1000 Ljubljana, odgovorni vodja projekta Igor Žugič, univ.dipl.inž.grad.

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do primopredaje pogodbenih del, naročnik pa se obvezuje plačati za opravljena dela ceno, določeno s to pogodbo.

Izvajalec je upošteval predviden termin gradnje in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo. Seznanjen je s terenskimi razmerami, razpisnimi zahtevami in s prejeto tehnično dokumentacijo ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela in dobavo vsega potrebnega materiala, ki je predviden s tehnično dokumentacijo, projektno dokumentacijo in razpisno dokumentacijo naročnika po javnem naročilu, opredeljenem v prvi alineji 1. člena te pogodbe ter zajeta v ponudbenem predračunu izvajalca št. _________ z dne _________ danem v postopku javnega razpisa.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji naročnika, projektih za investicijo, ki je predmet te pogodbe in svojo ponudbo z dne ______, na podlagi katere je bil izbran.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala so dopustne le s pristankom vodje projekta naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in nadzornega organa.

4. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec na lastne stroške obvezuje, da:

· pred pričetkom izvajanja del pripravi prijavo gradbišča v elektronski obliki in jo posreduje naročniku, ki formalno vloži prijavo

· pred pričetkom del izdela ustrezen načrt organizacije gradbišča, izdelan v skladu z veljavnimi predpisi,

· pred pričetkom del preda naročniku varnostni načrt in zagotovi, da bo gradbišče urejeno v skladu s tem varnostnim načrtom,

· po uvedbi v posel zavaruje predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,

· ob primopredaji izroči naročniku bančno garancijo za odpravo napak, v višini 10% pogodbene vrednosti, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi

· v roku petnajst (15) dni po pričetku del sklene skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje lastnine in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče,

· označi gradbišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter podatki o objektu,

· kopijo prijave na gradbišču namesti na vidno mesto,

· vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje,

· izvrši dela strokovno, pravilno, pravočasno, solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,

· naročniku izroči dokazilo o zanesljivosti objekta v skladu z zakonodajo 
· naročnika z dopisom obvesti o pričetku in dokončanju del,

· dela opravlja v skladu s terminskim planom izvajanja del,

· gredo stroški porabe energije v času od začetka del do funkcionalne primopredaje objekta v breme izvajalca.

POGODBENA CENA

5. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela, opredeljena v 2. členu te pogodbe, opravil po cenah, ki jih je navedel v predračunu z dne _________, ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe.

Skupna pogodbena vrednost za Sanacijo Hermanovega mostu čez Savo znaša z DDV: 

_______________________ €, 

(z besedo:  ______________________________________________________euro __/100).

Za celoten predmet pogodbe, kot je navedeno v 2. členu, veljajo cene po načelu "cene na enoto" in po načelih “fiksnosti cen in dejanske izmere”. 

6. člen

Izvajalec se izrecno strinja, da so/je v pogodbeno ceno vključeno tudi:

· pripravljalna dela in organizacija gradbišča, 

· montaža in demontaža vseh delovnih odrov, ograj, ipd. izven popisa del v predračunu, 

· skladiščenje do vgraditve oz. montaže,

· zavarovanje gradbišča in dejavnosti,

· zaključna dela in odvoz odvečnih materialov ob zaključku, čiščenje objekta, čiščenje okolice, ipd.,
· vsa nepredvidena dela za katera bi izvajalec moral vedeti na podlagi vsebine predračunskega popisa del;

· poprava morebitnih škod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, komunalni opremi, ipd.
· izpolnjevanje določb Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in spr.)

v kolikor ta dela niso zajeta v predračunskem popisu del.

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost, manipulativnimi stroški, taksami, idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski. 

Pogodbena vrednost je določena na podlagi predvidenega obsega del in enotnih cen, ter je specificirana v ponudbi, navedeni v 2. členu te pogodbe. 

SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

7. člen

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na znižanje ali zvišanje pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni dodatek k pogodbi. Nepredvidena oz. spremenjena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naročnik prizna samo po predhodnem dogovoru in vpisu v gradbeni dnevnik, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni stranki sklenile dodatek k tej pogodbi, oz. bo ta dela naročnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta, navedena v 5. in 6. členu te pogodbe. Uporablja se cenik del in cenik materiala, ki velja pri izvajalcu na dan izdaje ponudbe in njegovega predračuna. Če je izvajalec v predračunu podal eventualni popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela ali material. 

8. člen

O kakršnih koli nepredvidenih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni organ in naročnika in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki dodatek k tej pogodbi po cenah materiala in dela, ki so navedene v osnovni ponudbi, vključno z vsemi popusti.

Za dodatna (presežna, manjkajoča, nepredvidena, …) ali nova dela - pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, po postopku s pogajanji brez predhodne objave, ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

S strani naročnika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali odškodnine tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika.

9. člen

Izvajalec lahko, ko gre za izvajanje dodatnih oziroma več del, po potrditvi obsega del s strani nadzornega organa začne z opravljanjem teh del istočasno z začetkom postopka pogajanj, v kolikor bi lahko zaradi zamika izvedbe del zaradi izvedbe postopka prišlo do dodatnih stroškov pri naročniku, pri tem pa vrednost teh del ne sme presegati 10% osnovne pogodbene vrednosti.

DOKUMENTACIJA

10. člen 

Ob podpisu pogodbe oziroma pred začetkom izvajanja del mora naročnik:

· izročiti projektno dokumentacijo navedeno v 2. členu te pogodbe;

· dati izvajalcu na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne. 

S predajo dokumentacije je izvajalec uveden v posel.

Dostavo dokumentacije je treba vpisati v gradbeni dnevnik z dnevom predložitve, kakor vse ostale dokumente.

11. člen

Izvajalec je dolžan dostaviti naročniku veljavne ateste in vso ostalo dokumentacijo v smislu Zakona o graditvi objektov ZGO-1C (Uradni list RS št. 108/2009 in spremembe).

Za vse vgrajene materiale je izvajalec dolžan imeti na gradbišču veljavno atestno dokumentacijo pred njihovo vgradnjo oziroma izjave o skladnosti proizvodov. Na gradbišču mora tudi hraniti poročila o izvršenih preiskavah, poročila o meritvah in tlačnih preizkusih.

ZAČETEK IN DOKONČANJE DEL

12. člen

Izvajalec del se obvezuje začeti s pogodbenimi deli sanacije Hermanovega mostu čez Savo takoj po uvedbi v posel - v petnajstih dneh po podpisu pogodbe in bo dela dokončal najkasneje v treh mesecih od pričetka del, v skladu s terminskim planom del. (predvidoma 15.5.2011 do 15.8.2011)

Izvajalec se obvezuje v roku, ki je naveden v 1. odstavku tega člena, izvesti investicijo in pri tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z roki izvedbe del.

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel in to najkasneje 15 dni od podpisa pogodbe. Tega dne izvajalec začne voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela.

V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec dolžan, na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.
13. člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, iz prvega odstavka 12. člena te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljša v primerih, naštetih v Posebnih gradbenih uzanc in po predhodnem dogovoru z naročnikom. 

V primeru podaljšanja roka izvedbe del se sklene dodatek k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok iz 1. odstavka 12. člena te pogodbe ni bil podaljšan.

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnika naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora strinjati vodja projekta naročnika, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven. 

V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega nadomestila, ima le pravico do podaljšanja pogodbenega roka.
ZAMUDE

14. člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne dokonča prevzetih del v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku, mora plačati naročniku pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5 ‰ (promil) od pogodbene vrednosti prevzetih del za vsak koledarski dan zamude. Višina pogodbene kazni navzgor ni omejena. V tem delu pogodbe so določila Posebnih gradbenih uzanc izključena. 

Izvajalec se enako zaveže poravnati vse dodatne stroške nadzora na osnovi izstavljenega računa zaradi neopravičene prekoračitve roka.

Naročnik do izvajalca lahko uveljavlja tudi vso povzročeno škodo in dodatne stroške zaradi zamude pri izvajanju pogodbenih del. 

V kolikor izvajalec zamuja z deli po terminskem planu, naročnik lahko zadrži do 10% pogodbene vrednosti del pri vsaki neplačani situaciji.

GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

15. člen

Najkasneje v 5 dneh po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti bančno garancijo, in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti del.

Garancija mora biti veljavna 60 dni dlje, kot je določen čas za dokončanje del, to je do _____________. 
Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla ali pogodbena vrednost, se mora temu primerno spremeniti tudi garancija. 

Če je škoda, ki jo je zaradi zamude utrpel naročnik, večja od zneska garancije, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. 

Ta pogodba postane veljavna po predložitvi zgoraj navedenega finančnega zavarovanja.

OBRAČUN, PLAČILO IN PREVZEM DEL

16. člen 

Izvršena dela v višini pogodbene vrednosti se obračunajo po opravljenem delu po dejansko izvedenih količinah, na podlagi izvajalčevega predračuna. Količino in vrednost opravljenega dela potrdi nadzorni organ. Pogodbene cene na enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

Gradbeni dnevnik in obračunske liste vodi izvajalec.

Vsa dodatno naročena dela, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin, bo izvajalec zaračunaval izhajajoč iz enotnih cen izvajalčevega predračuna in po ceniku: 

· materiala, 

· kalkulativnih plač s faktorjem oz. po ceni režijskih urnih postavk za KV in PK,

· storitev gradbene mehanizacije, 

· prevozov s kamionom,

ki so sestavni del ponudbene dokumentacije oz. njegovega predračuna.

17. člen 

Izvajalec bo dela obračunal na osnovi začasnih mesečnih in končne situacije.

Začasne situacije bo izvajalec dostavil naročniku oz. njegovemu nadzornemu organu v potrditev do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.

Končno situacijo mora izvajalec dostaviti v potrditev nadzornemu organu v 4 dneh po uspešni primopredaji del 

Pred izdajo končne situacije lahko skupni znesek začasnih situacij znaša največ 90 % pogodbenih del. 
Naročnik in nadzorni organ se obvezujeta situacijo potrditi in vrniti izvajalcu v roku 8 dni od dneva uradnega prejema situacije.

Naročnik se obvezuje nesporni znesek potrjene situacije nakazati na izvajalčev transakcijski račun št. ______________________, odprt pri __________________________,  30. dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo. 

V primeru, da bo naročnik zamudil s plačilom računa, bo plačal izvajalcu zakonsko določene zamudne obresti.

Gradnja, ki je predmet te pogodbe, ni predmet obrnjene davčne obveznosti po 76. a členu ZDDV-1. Izvajalec zato izstavi situacije z vključenim davkom na dodano vrednost.
18. člen 

Izvajalec mora obvestiti naročnika in nadzorni organ, da so dela končana. Po prejemu obvestila izvajalca, da so pogodbena dela končana, opravijo naročnik, nadzorni organ in izvajalec del primopredajo. 
O primopredaji izvršenih del nadzorni organ sestavi zapisnik, ki vsebuje zlasti:

· ali so dela izvedena po pogodbi, zahtevah in navodilih investitorja, predpisih in pravilih stroke, 

· ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti, oziroma katera dela je izvajalec dolžan na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti,

· o katerih vprašanjih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenikov,

· datum izvršitve del,
· gradbeni dnevniki

· dokazilo o zanesljivosti objekta

· poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki

· pregled ostale predane dokumentacije s strani izvajalca. 

S podpisom primopredajnega zapisnika po končani gradnji se izrecno ugotovi, da so vse pogodbene obveznosti izvajalca opravljene. Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. V zapisniku se obvezno navede datum in uro izročitve oziroma podpisa. Zapisniku se obvezno priloži seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi številkami, v kolikor je ta seznam potreben za eventualne reklamacije v garancijski dobi.

Dela so dokončana, ko je opravljena primopredaja del oz., ko so odpravljene morebitne pomanjkljivosti, ugotovljene na primopredaji del. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti je potrebno ponovno zapisniško ugotoviti stanje odprave pomanjkljivosti. 

REALIZACIJA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL

19. člen 

Naročnik pooblašča za svojega odgovornega predstavnika za izvedbo investicije vodjo javnega naročila Marka Marklja, univ.dipl.inž.grad. 

Strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih del za naročnika, bo izvajal nadzornik _____________________________________________ (v nadaljevanju nadzorni organ), ki bo skrbel, da se obveznosti izpolnjujejo po pogodbenih dokumentih in po določilih te pogodbe. 

Izvajalec določa za odgovornega predstavnika pri gradbenih delih: vodjo del _______________________________, delo na terenu izvaja vodja gradbišča _______________________________.

Odgovorni predstavnik naročnika odobrava, naroča in podpisuje naloge za vsa nepredvidena dela, jih potrdi in da soglasje k cenam, ki morajo biti identične s ponudbenimi. 
Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, in sicer po nadzornem organu, določenemu v drugem odstavku tega člena te pogodbe ali po odgovornem predstavniku naročnika oziroma kateremkoli predstavniku naročnika s pooblastilom.

V primeru zamenjave morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo in sicer z navedbo dneva prenehanja pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov.

PREHOD RIZIKA, ČAS IN NAČIN IZROČITVE

20. člen 

Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku po uspešni primopredaji, razen jamstva za napake po določilih o garancijskih rokih.

Izročitev se opravi skladno s terminskim planom oziroma dejansko izvedbo. To je mogoče opraviti na podlagi uspešno opravljene primopredaje z zapisnikom oz. z zapisnikom o odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri primopredaji ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne dokumentacije, ki se jih izroči odgovornemu predstavniku naročnika Marku Marklju, univ.dipl.inž.grad.
GARANCIJSKE OBVEZNOSTI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR

21. člen 

Garancijski rok po tej pogodbi je 10 let za vsa gradbena dela. 

Garancija teče od dneva uspešno opravljenega zapisniškega prevzema del. Izvajalec je dolžan med garancijsko dobo na svoje stroške popraviti oziroma odpraviti ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, ki bi nastale na objektu po njegovi krivdi, kar pa mora biti predhodno zapisniško ugotovljeno.
Napake, ki so nastale, ker se izvajalec ni držal svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala, se štejejo kot njegova krivda.

Odzivni čas na obvestilo o napaki je do 3 dni in rok za odpravo napak do največ 7 dni, oziroma se rok sporazumno določi v zapisniku (rok za odpravo napak je lahko tudi krajši ali daljši od določenega, odvisno od vrste ugotovljene napake). 

V primeru nespoštovanja pogodbeno ali sporazumno v zapisniku določenega časa za odpravo ugotovljenih napak ali pomanjkljivosti bo naročnik unovčil garancijo, ki je sestavni del te pogodbe, za odpravo napak v garancijskem roku. 

V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake in izdal novo garancijo za popravljeni del, ob upoštevanju rokov iz 1. odstavka tega člena, ki jo bo izročil odgovornemu predstavniku naročnika. 

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, in sicer po nadzornemu organu, določenem v 19. členu te pogodbe.

Naročnik bo pred iztekom garancijskega roka opravil pregled stanja izvedenih del in ostale postopke za zaključitev vseh medsebojnih pogodbenih obveznosti. Izvajalec bo moral v skladu s 1. odstavkom tega člena ugotovljene napake in pomanjkljivosti odpraviti v zahtevanem roku.

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

22. člen 

Ob primopredaji mora izvajalec odgovornemu predstavniku naročnika Marku Marklju, univ.dipl.inž.grad., izročiti bančno garancijo, veljavno za čas 10 let in 1 dan, šteto od prevzema izvršenih del po pogodbi oz. od primopredaje, v višini 10% končne pogodbene vrednosti. 

Brez predložene garancije za odpravo napak v garancijskem roku primopredaja ni opravljena. 

Garancija mora pokrivati primere, če izvajalec ne bi izvršil svoje obveznosti, v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe zgrajenega objekta v garancijskem roku. 

PODIZVAJALCI

23. člen 

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Podizvajalca po lastni izbiri, izvajalec ne sme vključiti v dela po tej pogodbi, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

· podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

· podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

· podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,

· soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava podizvajalčeve terjatve do izvajalca,

· pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih oziroma dobav neposredno podizvajalcu,

(opomba: prvi in drugi odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da nima podizvajalcev).

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne_______dani na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

-__________________________________(opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun; vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet količina, vrednost del, kraj in rok izvedbe del), podizvajalec______________je v ponudbi izvajalca z dne ______podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca;

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

V
primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

· podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

· podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

· podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.

Izvajalec je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) predložiti naročniku:

· svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

· pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,

· soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

(opomba: tretji do sedmi odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal s podizvajalci).

Izvajalec se tudi zavezuje, da v celoti odgovarja za obveznosti nasproti naročniku, ne glede na število podizvajalcev. 

ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME 

24. člen 

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti do izročitve objekta naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe.

Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve ter zavarovati eventualno škodo na objektu in izvedenih delih. 

Izvajalec mora, kadar dela izvaja, ali je predvideno, da bosta dela na gradbišču izvajala dva ali več podizvajalcev, imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu in pred začetkom dela na gradbišču zagotoviti izdelavo varnostnega načrta, v skladu s veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.

Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Morebitne odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz zavarovalne police iz prejšnjega odstavka tega člena.

Območje gradnje izvajalec opremi v skladu s predpisi s področja gradnje in varstva in zdravja pri delu. Izvajalec bo za gradnjo izdelal in postavil tudi gradbiščno tablo v skladu s predpisi, kar ima vsebovano v ponudbenih cenah/enoto vseh del.

Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo na gradbišču drugi izvajalci, ki so v neposrednem pogodbenem odnosu z naročnikom.

KONČNE DOLOČBE

25. člen
Izvajalec se zavezuje, da ne bo dal ali obljubil kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji), oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobil, obdržal ali usmeril posle k izvajalcu ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju, podjetju-hčerki ali drugemu povezanemu podjetju. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.  
26. člen

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank. 

27. člen 

Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, izvirajoče iz te pogodbe, reševati predvsem sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.
28. člen 

Sestavni del pogodbe so:

· ponudba in ponudbeni predračun ponudnika, 

· terminski plan del,

Končni obračun se izdela po uspešno izvedeni primopredaji del in vsebuje:

· gradbeno knjigo,

· končno situacijo za izvršena dela.
29. člen 

Ta pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišejo predstavniki obeh pogodbenih strank.

Vsaka pogodbena stranka prejme po 2 izvoda pogodbe. Vsak izvod ima lastnost originala.
	Številka: 
	430-12/2011
	
	Številka: 
	
	

	Datum: 
	
	
	Datum: 
	
	


	NAROČNIK
	
	IZVAJALEC

	OBČINA JESENICE
	
	

	Tomaž Tom Mencinger
	
	

	Župan
	
	Direktor


TERMINSKI PLAN GRADBENIH DEL IN OBRAČUNOV

SANACIJA HERMANOVEGA MOSTU ČEZ SAVO
	AKTIVNOST
	začetek in konec aktivnosti 

	
	datum od - do:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	datum od - do:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	datum od - do:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	datum od - do:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	datum od - do:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	datum od - do:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	datum od - do:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	datum od - do:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	datum od - do:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	datum od - do:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


OPOMBA: terminski plan lahko ponudnik sestavi sam.

	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


G. VRSTA IN OPIS GRADNJE, KI JE PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

TEHNIČNO POROČILO

PODATKI O OBJEKTU

Podatki o konstrukciji

Objekt je ločni z dvema lokoma dimenzije 0,80 x 0,40 m razpetine 24,0 m. Natezne vertikalne vezi – vešalke - so na osni razdalji 1,60 m, dimenzije so 0,40 x 0,30 m. Spodnja konstrukcija je sestavljena iz dveh vzdolžnih nosilcev dimenzije 0,80 x 0,40 m, ki jih povezujejo prečniki dimenzije 0.45 x 0,30 m, preko katerih je izvedena armiranobetonska plošča, katere konstruktivno višino cenimo na 0,15 m. Prečniki so izvedeni na osni razdalji 1,60 m. Vzdolžni nosilci ležijo na masivnih betonskih opornikih. Podatkov o ležiščih ni.

Širina vozišča na mostu je 4,40 m (toliko znaša razmak med vešalkami, zaščite vešalk ni, zato tudi prihaja do mehanskih poškodb le-teh). Na mostu imamo tudi obojestranski hodnik z ograjo, katerega širina znaša 0,90 m. Ograja je betonska.

Stanje konstrukcije

Starost objekta je predvidoma okrog 60 let. Projektne dokumentacije za objekt ni. Večjih vzdrževalnih del na konstrukciji ni bilo. Izjema je vozišče, ki je bilo po vsej verjetnosti večkrat preplasteno. Debelina sloja pod voziščem je tako cca 40 cm, podatkov o sestavi ni.

Vsi deli objekta so močno poškodovani. Zaščitna plast betona na ločnih nosilcih in vešalkah odpada, deloma kot posledica mehanskih poškodb, prvenstveno pa zaradi atmosferskih vplivov ter soljenja. Zaradi odpadanja zaščitnega sloja betona je prišlo do korodiranja armature, ki je še pospešila odpadanje betona.

Na spodnjem delu voziščne plošče je zaščitna plast odpadla že na cca 40 % površine. Armatura je močno korodirana. Poškodbe so posledica uničene hidroizolacije, tako, da solnica pronica v konstrukcijo.

Vzdolžna nosilca ter prečniki so v nekoliko boljšem stanju, vendar je tudi na teh delih opaziti številna korozijska jedra, na GV nosilcu pa imamo v sredini polja opravka z večjim korozijskim jedrom.

Vozišče na mostu je neravno in precej izrabljeno (predvidoma je bilo že nekajkrat preplasteno). Hodniki za pešce so razpokani in neravni. Ograja je betonska in z izjemo nekaj manjših odkrušenih delov in lokalnih korozijskih jeder, ki so posledica mehanskih poškodb in s tem povezane izgube zaščite, v dokaj dobrem stanju.

Skupna ugotovitev je, da je most močno poškodovan, zaradi načetih konstruktivnih elementov in poškodovane zaščite (preostali pokrivni sloj betona ne opravlja več svoje funkcije) pa je propadanje konstrukcije pospešeno. Glede na dejstvo, da poteka preko mostu težak tovorni promet, je potrebno takoj pristopiti k sanaciji, v nasprotnem primeru pa je potrebno promet preko mostu omejiti.

Nosilnost konstrukcije

Glede na pomanjkanje dokumentacije o obstoječi konstrukciji, je v trenutku, ko nimamo razpoložljivih podatkov o količini armature v vseh elementih težko določiti nosilnost konstrukcije. Dejstvo je, da je armatura na pretežnem delu konstrukcije poškodovana, na določenih delih lahko računamo s 30 – 50 % zmanjšanim prerezom palic.

Na osnovi izmer obstoječe konstrukcije smo izvedli izračun potrebne armature za obremenitve po SLW 30 in SLW 60. 

Izračun kaže, da je v vešalkah količina vgrajene armature zadostna (vgrajena armatura cca 31 cm2, potrebna 15,80 cm2(SLW 60) oziroma 13,60 cm2 (SLW 30) – kar pomeni da je tudi v primeru 50 % zmanjšanega prereza armature zaradi korozije presek še zadosten).
V sredini ločnega nosilca je potrebna spodnja armatura cca 14,0 cm2 (SLW 60 in SLW 30), dejansko vgrajena pa cca 28 cm2, kar zopet kaže na zadostno količino tudi v primeru do 50 % korozije.

Za ostale dele konstrukcije smo v tem trenutku izvrednotili le potrebno armaturo, podatkov o dejansko vgrajeni pa ni. V vzdolžnem nosilcu bi potrebovali po SLW 60 v sredini polja spodaj  57,60 cm2, ob podpori 51,2 cm2 spodaj in 49,6 cm2 zgoraj. Pri obtežbi z SLW 30 je potrebna armatura v sredini polja spodaj  38,0 cm2, ob podpori 42,5 cm2 spodaj in 41,7 cm2 zgoraj. Ob sanaciji bo potrebno preveriti količino vgrajene armature in  glede na zahteve po nosilnosti (SLW 60/SLW30) ustrezno ojačati elemente.

Preiskave konstrukcije

Za potrebe izdelave projekta sanacije so bile izvedene preiskave kakovosti vgrajenega betona. Na obstoječi konstrukciji so bili narejene tri vrtine in odvzeti valji. Rezultati preiskav kažejo na zadostne tlačne trdnosti betona. Globina karbonatizacije kaže, da beton ne ščiti več armature pred korozijo. Vsebnost kloridov v betonu pa je v mejah dovoljenih vrednosti.

Natančno so rezultati preiskav podani v poročilu, ki ga je izdelal IGMAT, d.d., ki je sestavni del projekta.

OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE
Projektna naloga

Strokovno poročilo o sanaciji Hermanovega mostu čez Savo, izdelal Dominvest Jesenice, p.o., december 1997

Poročilo o preiskavi vrtin betona, št. 134-BET-99, izdelal Igmat, d.d. 15.01.1999.

Posnetek obstoječega stanja – izdelal GIRI, d.o.o.

GEOMEHANSKE OSNOVE

Glede na dejstvo, da se podporni sistem konstrukcije ohranja, raziskave niso bile izvedene.

HIDROLOŠKI POGOJI

Sama sanacija ne posega v območje struge.

NORMALNI PROFIL CESTE NA OBJEKTU

Normalni profil ceste je sledeč 

-     vozišče  1 x 3,40 m                                        =   3,40 m

-     robni pasovi z vešalkami 2 x (0,50+0,40) m  =   1,80 m

                   hodnik za pešce 2 x 0,90 m                          =   1,80 m

                   robni venci  z ograjo 2 x 0,15                        =   0,30 m

----------------------------------------------------------------------

SKUPAJ :                                                                  7,30 m

 SANACIJA KONSTRUKCIJE
Zaradi prečnega prereza objekta, ki dopušča le enosmerni promet bo potrebno obnovo mostu izvajati ob popolni zapori prometa.

Voziščna plošča in hodnika

Predvidena je odstranitev vseh slojev asfalta do predvidoma 0,15 m debele plošče nad prečnimi rebri. Betonske površine, ki so predvidene za nadgradnjo z novim betonom se očistijo z vodnim curkom 1200 barov, eventualna korozijska gnezda se po potrebi dodatno ročno odštemajo, in sicer do globine korodirane armature. Armatura se s peskanjem očisti do stopnje čistosti ST 2 ½ po DIN 55928 in takoj premaže s protikorozijskim premazom (SikaMonoTop 910N), nato pa se po potrebi površina pred nadbetoniranjem premaže s sredstvom za boljšo sprijemljivost. Na ustrezno očiščeno podlago se izvede nova plošča debeline 16 - 25 cm C25/30 ( MB 30 - enostranski nagib 2,5 %).

Na dobro očiščeno in suho podlago voziščne plošče položimo hidroizolacijo in nanjo granitne robnike 20/23 v cementno malto, sidranje izvedemo po SODOC. Beton robnih vencev mora biti odporen na mraz in soljenje (OSMO 25). Končna obdelava betona se izvede z metličenjem. 

Na vozišču se na hidroizolacijo izvede 3 cm plast zaščitnega asfaltbetona in 4 cm plast obrabnega asfaltbetona. Za potrebe odvodnjavanja se izvedejo trije vtočni jaški na vozišču in po trije na hodnikih.

Med robnikom in plastjo asfaltbetona se izvede rega s TEXABITOM, stik robnika z metličenim delom robnega venca pa zalijemo z bitumensko tesnilno maso. 

Finalni tlak s hodnikov in izolacija se odstranita do zdravega betona, površina se očisti z vodnim curkom 1200 barov in obdela kot voziščna plošča, s tem, da se na pripravljeno betonsko podlago izvede plast naklonskega betona (debelina 1 – 3 cm). Na dobro očiščeno in suho podlago naklonskega betona položimo hidroizolacijo, sledi ločilni filc in plast litega asfalta v debelini 3,0 cm. Stik med ograjnim betonom in betonom na notranji strani hodnika se izvede s TEXABITOM.

Vmesni prostor med granitnimi robniki in zunanjo linijo vešalk se izvede iz betona odpornega na mraz in soljenje (OSMO 25). Končna obdelava betona se izvede z metličenjem.

Spodnji del plošče se očisti z vodnim curkom 1200 barov, eventualna korozijska gnezda se po potrebi dodatno ročno odštemajo, in sicer do globine korodirane armature. Armatura se s peskanjem očisti do stopnje čistosti ST 2 ½ po DIN 55928 in takoj premaže s protikorozijskim premazom (SikaMonoTop 910N). Sledi nanos sloj brizganega betona v debelini min 2,5 cm (SikaCem Gunit 143 ali Sika MonoTop 412N), nato pa fina izravnava površine z reparaturno malto (SikaMonoTop 620). Po izvedeni izravnavi, se površine premažejo z zaščitnim premazom.

Sanacija ločnih nosilcev in vešalk

Vse betonske površine se najprej očistijo z vodnim curkom 1200 barov, po potrebi se deli zaščitnega betonskega sloja nad armaturo ročno odštemajo. Prisotne razpoke v konstrukciji se ustrezno zainjecirajo (injekcijska masa Sikadur 52 Injektion). Lokalna korozijska gnezda se po potrebi dodatno ročno odštemajo, in sicer do globine korodirane armature. Armatura se s peskanjem očisti do stopnje čistosti ST 2 ½ po DIN 55928 in takoj premaže s protikorozijskim premazom (SikaMonoTop 910N). Korodirana stremenska armatura se odstrani in zamenja z novo. Betonske površine se po pranju po potrebi premažejo s sredstvom za boljšo sprijemljivost, nato pa se izvede sloj brizganega betona v debelini min 2,5 cm (SikaCem Gunit 143 ali Sika MonoTop 412N), sledi še fina izravnava površine z reparaturno malto (SikaMonoTop 620). Po izvedeni izravnavi, se površine premažejo z zaščitnim premazom.

Vzdolžna nosilca in prečniki

Vse betonske površine se najprej očistijo z vodnim curkom 1200 barov. Prisotne razpoke v konstrukciji se ustrezno zainjecirajo (injekcijska masa Sikadur 52 Injektion). Lokalna korozijska gnezda se po potrebi dodatno ročno odštemajo, in sicer do globine korodirane armature. Armatura se s peskanjem očisti do stopnje čistosti ST 2 ½ po DIN 55928 in premaže s protikorozijskim premazom (SikaMonoTop 910N). Lokalne plombe se zapolnijo z nanosom brizganega betona (SikaCem Gunit 143 ali Sika MonoTop 412N). 

Ostale betonske površine se po pranju po potrebi premažejo s sredstvom za boljšo sprijemljivost, nato pa se izvede fina izravnava površine z reparaturno malto (SikaMonoTop 620). Po izvedeni izravnavi, se površine premažejo z zaščitnim premazom.

Krajni oporniki

Površine se očistijo z vodnim curkom 1200 barov, tako da se odstrani vse dele razpadlih betonov in rastja na površini. Po opravljenem čiščenju se celotna površina po potrebi premaže s sredstvom za boljšo sprijemljivost. Večja erozijska gnezda se zapolni z betonom C 25/30 (MB 30), manjša pa z mešanico brizganega betona (SikaCem Gunit 143 ali Sika MonoTop 412N), nato pa se izvede fina izravnava površine z reparaturno malto (SikaMonoTop 620). Po izvedeni izravnavi, se površine premažejo z zaščitnim premazom.

Betonska ograja

Površina se najprej očisti z vodnim curkom 1200 barov. Prisotne razpoke v konstrukciji se ustrezno zainjecirajo (injekcijska masa Sikadur 52 Injektion). Lokalna korozijska gnezda se po potrebi dodatno ročno odštemajo, in sicer do globine korodirane armature. Armatura se s peskanjem očisti do stopnje čistosti ST 2 ½ po DIN 55928 in premaže s protikorozijskim premazom (SikaMonoTop 910N). Lokalne plombe se zapolnijo z nanosom brizganega betona (SikaCem Gunit 143 ali Sika MonoTop 412N) in fino izravnajo z reparaturno malto (SikaMonoTop 620). Po izvedeni izravnavi, se površine premažejo z zaščitnim premazom za betonske štokane površine ( Sikagard 704S).

Vsi sanacijski ukrepi temeljijo na uporabi materialov firme Sika. Le-ti za izvajalca niso obvezujoči. V primeru, da se pri izvedbi sanacije uporabijo drugi materiali, morajo ustrezati zahtevanim karakteristikam in morajo biti kompatibilni. Izvajalec mora z ustreznimi atesti zagotoviti 10-letno garancijsko dobo za opravljena dela. V ponudbi mora ponudnik predložiti tehnične liste za materiale katere bo uporabil pri sanacijskih delih.

Materiali

C25/30 ( MB 30 )  - voziščna plošča (OMO 100) 

vmesni prostor med voziščem in hodnikom 

metličen beton (OMO 100 OSMO 25)

Armatura : B St 500 S ( RA 400/500-2 ) – nadgrajena voziščna plošča

St Sp 37 ( GA 240/360 ) – stremena ločnega nosilca in vešalk

 Statika

Za prometno obtežbo smo upoštevali obtežbo po SLW 60 oziroma variantno SLW 30. Dobljeni rezultati kažejo potrebno armaturo za posamezno vrsto obtežbe. V fazi sanacije je potrebno tudi na preostalih delih konstrukcije ugotoviti količino in % korodiranosti obstoječe armature in jo po potrebi dodati. Prav tako je potrebno po odstranitvi zaščitnega sloja betona na ločnem nosilcu in vešalkah preveriti na osnovi trenutno vidne armature dejansko količino in stopnjo korodiranosti armature. V primeru večjega odstopanja od v projektu predvidenega stanja, je potrebno v dogovoru s projektantom za prevzem nateznih sil v vešalkah predvideti DIWIDAG sidra.

Obremenitev je računana s programom FLASH. 

Izvedba

V času izvajanja del na mostu bo potrebna popolna zapora prometa, saj širina vozišča ne omogoča polovične zapore.

Pri izvedbi sanacijskih del je potrebno upoštevati predpisane postopke sanacije in vrstni red del ter upoštevati navodila proizvajalcev, za sanacijo uporabljenih materialov.

Obstoječe komunalne vode, ki so obešeni pod obema hodnikoma je potrebno v dogovoru z upravljavci ustrezno obnoviti ali zamenjati z novimi.

Pri izvajanju del je potrebno tekoče voditi podatke o vremenskih razmerah, eventualnih prekinitvah del, izrednih dogodkih, ki lahko negativno vplivajo na izvedbo in vseh dodatnih preiskavah oziroma ugotovitvah pri sanacijskih delih.

Spremembe pri gradnji niso dovoljene brez soglasja odgovornega projektanta.

Izvajalec mora poskrbeti za varno izvedbo in upoštevati vse predpise o varstvu pri delu.
H. OBRAZEC PREDRAČUNA TER NAVODILA O IZPOLNITVI

NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCEV PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Obrazec predračuna za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na obrazcih iz priloge št. H. 

1. Obrazec ponudbenega predračuna - priloge št H/1;

2. Popis del in količin - cenik razpisanih del na enoto - priloga št. H/2;
3. Cenik del, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna (cenik materiala, kalkulativnih plač, storitev gradbene mehanizacije, prevozov s kamionom) - priloga št. H/3;

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec v prilogi vnese cene posameznih del na enoto ter s pomočjo potrebnih računskih operacij, brez korektur posameznih popisov in količin, vnese izračunano skupno vrednost.

Pri izpolnjevanju predračuna bodite še posebej pozorni na pravilne izračune in pri posamezni postavki v ponudbenem predračunu upoštevajte opis, predvidene količine in enote mer. Vse postavke predračuna morajo biti izpolnjene, oziroma navedeno, da je že zajeto/upoštevano pri drugi postavki, v nasprotnem primeru se ponudba izloči.
Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec iz priloge št. H/1 vnese:

· skupno vrednost (brez DDV),

· stopnjo (izraženo v %) in vrednost eventualnega popusta na skupno vrednost, 

· stopnjo in znesek DDV na skupno vrednost,

· skupno vrednost z vključenim DDV.

Komercialni popust

Ponudnik lahko ponudi morebitni komercialni popust na celotno predračunsko vrednost. Komercialni popust mora biti naveden v % in znesku. Popust, ki ne bo naveden v ponudbenem predračunu in upoštevan v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bo upošteval. V primeru dodatnih, presežnih in nepredvidenih del mora račun oziroma situacija za ta dela vsebovati enak odstotek popusta, kot cena v osnovni ponudbi. Drugačno navajanje popusta ne bo upoštevano pri vrednostni primerjavi ponudb.

PRILOGA ŠT. H/1

PREDRAČUN 

št.: ______

SANACIJA HERMANOVEGA MOSTU ČEZ SAVO
V skladu s pogoji predmetnega javnega naročila ponujamo izvedbo celotnih razpisanih del, po popisu del v prilogi H/2: 

	Šifra
	Opis dela
	 
	 
	Znesek (€)

	 
	 
	
	
	 

	1
	PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	2
	ODSTRANITVENA DELA
	 
	 
	

	
	 
	
	
	

	3
	ZEMELJSKA DELA
	 
	 
	

	
	 
	
	
	

	4
	TESARSKA DELA
	 
	 
	

	
	 
	
	
	

	5
	BETONSKA DELA
	 
	 
	

	
	 
	
	
	

	6
	SANACIJSKA DELA
	 
	 
	

	
	 
	
	
	

	7
	 ŽELEZOKRIVSKA DELA
	 
	 
	

	
	 
	
	
	

	8
	DELA V JEKLU
	 
	 
	

	
	 
	
	
	

	9
	ZIDARSKA DELA
	 
	 
	

	
	 
	
	
	

	10
	IZOLACIJE IN ZGORNJI USTROJ VOZIŠČA
	 
	 
	

	
	 
	
	
	

	11
	ODVODNJEVANJE
	 
	 
	

	
	 
	
	
	

	12
	ENERGETSKI IN KOMUNALNI VODI
	 
	 
	

	
	 
	
	
	

	13
	RAZNO
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	
	SKUPAJ
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	EVENTUELNI POPUST %
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	DDV 20%
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	POGODBENA VREDNOST SKUPAJ
	 
	 
	


Cena je fiksna.
	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


PRILOGA ŠT. H/2

POPIS DEL IN KOLIČIN - CENIK RAZPISANIH DEL NA ENOTO

SANACIJA HERMANOVEGA MOSTU ČEZ SAVO
	

	(ponudnik)

	
	
	

	Kraj in datum
	
	(žig in podpis pooblaščene osebe)


PRILOGA ŠT. H/3

CENIK
UREDITEV SANACIJA HERMANOVEGA MOSTU ČEZ SAVO
Vsa dodatno naročena dela, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna, se bodo pri izvedbi javnega naročila zaračunavala po naslednjem ceniku: 
1. Materiala:

(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

2. Kalkulativnih plač s faktorjem oz. ceni režijskih urnih postavk za

	Kvalificirani delavec (KVD)
	€/uro
	 

	Polkvalificirani delavec (PKD) 
	€/uro
	 


3. Storitev gradbene mehanizacije

(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

4. Prevoz s kamionom

(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam)

I. FINANČNA ZAVAROVANJA

RESNOST PONUDBE:

Poglavje o finančnih zavarovanjih vsebuje opis načina zavarovanja resnosti ponudbe in dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ter obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem.

RESNOST PONUDBE:

Ponudnik mora, kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe, v ponudbi priložiti eno bianco menico (neizpolnjeno), s pooblastilom za unovčenje in menično izjavo, v višini 10.000,00 € (prilogi št. I/1 in I/2). Finančno zavarovanje za resnost ponudbe, mora veljati še najmanj 10 dni po preteku veljavnosti ponudbe, ki jo ponudnik poda v obrazcu ponudbe. V primeru veljavnosti ponudbe po tej razpisni dokumentaciji (120 dni), je rok veljavnosti finančnega zavarovanja najmanj do dne 08.08.2011. V primeru, da ponudnik poda veljavnost ponudbe, ki je daljša od zahtevane, mora le-to pokriti z ustrezno daljšo veljavnostjo finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru naročnik razlike nad zahtevano veljavnostjo ponudbe, ki ni pokrita s finančnim zavarovanjem, ne bo upošteval.

V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, ali ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani, bo naročnik unovčil menico.

DOBRA IN PRAVOČASNA IZVEDBA POGODBENIH OBVEZNOSTI:

Finančno zavarovanje - bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec teksta je priložen v prilogi št. I/3) bo izbrani ponudnik predložil v 5 dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti. Bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 60 dni več kot je v pogodbi določen rok za izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane.

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec (Priloga št. I/3) o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran.

ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Ponudnik bo po uspešno opravljeni funkcionalni primopredaji izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (vzorec teksta je priložen v prilogi št. I/4), in sicer v višini 10% od skupne pogodbene vednosti. Rok trajanja garancije mora biti še najmanj 1 dan po poteku garancijskega roka. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije.

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec (Priloga št. I/4) o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran.

PRILOGA št. I/1

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

	
	
	

	
	
	

	(ponudnik - izdajatelj menice)
	
	(kraj in datum)


OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe – pooblastilo za unovčenje bianco menice 

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil, dne 01.04.2011, št. objave JN3318/2011 – Sanacija Hermanovega mostu čez Savo, za potrebe naročnika Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, izročiti eno (1) bianco menico, na kateri je podpisana pooblaščena oseba:
_____________________________________ 
_____________________________


(ime in priimek)
(podpis pooblaščene osebe)

Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice pooblaščamo, da izpolni bianco menico v višini 10.000,00 € (z besedo:desettisčoeuro 00/100) in da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti naslednjih primerih:

1. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

2. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

· ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku ali

· ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja.

Pooblaščamo Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, da menico domicilira pri _____________________________(BANKA), ki vodi naš transakcijski račun št. _________________________ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

To ponujeno finančno zavarovanje za resnost ponudbe velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči zahtevanega finančnega zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najdlje 10 dni po veljavnosti ponudbe. Pooblastilo je časovno omejeno, in sicer velja najdlje do ___________. Po tem datumu preneha veljavnost menične izjave in menice, ki jo mora Občina Jesenice vrniti izdajatelju.

 _______________________________


žig 
    (pooblastitelj–podpisnik menice)

Priloga:

1. lastna menica in 

2. pooblastilo za unovčenje menice

PRILOGA št. I/2

	
	

	
	

	(firma/ime in sedež izdajatelja menice)
	

	
	

	(kraj in datum izdaje meničnega pooblastila) 
	


POOBLASTILO ZA UNOVČENJE MENICE 

___________________________________________________________________, nepreklicno pooblaščamo _____________________________(BANKA), ki vodi naš transakcijski račun št. _______________________ oziroma banke, pri katerih bomo naknadno odprli transakcijski račun, da takoj, ko jim bo menica predložena na unovčenje prenese menični znesek z našega transakcijskega računa v korist enotnega zakladniškega računa Občine Jesenice, št. 01241-0100007593 .

________________________________


(podpis zakonitega zastopnika in


odtisnjen žig z imenom/firmo )

PRILOGA št. I/3
VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

	
	
	

	
	
	

	(naziv banke)
	
	(kraj in datum)


OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6

4270 Jesenice

Garancija št. ........... za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti
V skladu z Gradbeno pogodbo št. 430-12/2011 – za Sanacijo Hermanovega mostu čez Savo, z dne _____________, sklenjeno med upravičencem Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, in ______________________________________ (naziv izvajalca) za Sanacijo Hermanovega mostu čez Savo, je izvajalec dolžan opraviti predmetno naročilo v skupni vrednosti _________________ €, z besedo _________________________

____________________________, najkasneje do ___________________, v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.
Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali _______________ €, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

original Garancije št.________

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej pogodbi unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do ____________. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče. 


Banka

(žig, podpis)

PRILOGA št. I/4

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

	
	
	

	
	
	

	(naziv banke)
	
	(kraj in datum)


OBČINA JESENICE

Cesta železarjev 6
4270 Jesenice

Garancija št. ........- za odpravo napak v garancijskem roku 

V skladu z Gradbeno pogodbo štev. 430-12/2011 – za Sanacijo Hermanovega mostu čez Savo, z dne ___________, sklenjeno med upravičencem Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, in ______________________________________ (naziv izvajalca) za Sanacijo Hermanovega mostu čez Savo, v vrednosti ____________________ €, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačati znesek ________________ €, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

original Garancije št.________

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 1 dan po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do ________. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče. 


Banka

(žig in podpis)

Stran 32 od 61
PAGE  
Stran 25 od 61

